## Sheet1
更新日期：2014-5-21 灰色为已确认没有问题，蓝色为以确认为bug,白色为待确认
待澄清问题列表及状态更新 | 最新进展 |  | 状态
1：clk24M 输出会对内部clk有影响 | 原因查出来是analog的一个控制逻辑有问题。 切换到输出外部24M模式时会关掉hosc（进入了CP测试模式），导致Pll输出频率都不正常。 |  | 已经澄清
2：DDR初始化不过，怀疑DLL输出有问题 | 高性能板 DDR可以run 660M(1) ，7块测试结果都可以稳定跑660M |  | 6082 DDR3 性能还不错
3：HDMI内部ram有时无法访问,bist出错 | ram可以正常访问。 之前是由于TVoutPLL LDO没有打开，此处控制与5203不同; 现在BIST已经可以测试通过 |  | 已经确认，没有问题
4：usb high speed 无法正确接收数据 | usb high speed目前已经可以跑通了，原因在于HSRX squelch检测电路中现在是用480M时钟来采，只有设置为下降沿才能正确采到（仿真已经确认），而设置采样边沿的寄存器默认值是上升沿。 |  | 问题已经澄清，需修改寄存器默认值
5：GPU有三个pattern fail | 已经确认原因了，是由于之前用于解析的cmodel版本和gpu的版本不对应了导致，更新新的解析工具后，已经确认没有问题 |  | 已经澄清
6：CPU L1/L2 cache bist跑不过 | 最新进展，B版都会fail，A版很小概率会fail，memory测试过，没有问题，应该是bist电路的问题，需要厂方支持 |  | 待澄清
7：TVOUT_PLL 27M无法锁定 | locked信号可以不care，可信度不高，只要clk输出正确就可以 |  | 已澄清
8：CMU个别寄存器读写与spec不符 | CMU_DEVPLLDEBUG CMU_DSIPLLDEBUG1 这两个寄存器默认值不符，读写个别位有问题 |  | 已经确认是RTL代码笔误，造成的结果是 CMU_DSIPLLDEBUG1不可读写，只能默认值操作 CMU_DEVPLLDEBUG可写不可读
9：IRC的时钟源切到NOC1_P3_CLK上去时，没有被120分频 |  |  | 当时加入NOC1_P3_CLK是为了加快测试速度，因此这一路的clk不需要120分频。 设计没有问题
10：内部LDO输出精度有问题 | MIPI_AVDD仿真确认内部压降<10mv,100mV的压降是封装和PCB的寄生引起的,该问题影响不大，只需设置值的时候补偿一下即可 |  | 已澄清
11：DE double buffer测试有两个pattern不能过 |  |  | 已澄清，应该是自动化测试环境问题，裸机测试通过
12：GPIO有个别pin做GPIO的时候无法正常输出 | GPIOD29 GPIOD30 GPIOD31三个pin做gpio无法正常输出 |  | 已澄清，ATO，DTO 和PCM的pin bonding在一起，而ATO和DTO的OE是接死为1的。 导致PCM这几个pin一直有被drive
13：USB3 Host功能有问题，发不出sof | pattern有问题，phy设置没有和device程序同步 |  | 已澄清
14：TVOUT PLL multiplex输出到HDMI MAC部分可能有问题，导致在3D模式下图像输出错误。 | 由于3d模式是x2的clk，不用multiplex功能，直接把pll输出设置为原来的两倍，3d显示是ok的 |  | 已确认，没有问题；multiplex X2功能是专门为deep color 48bit准备的， 3D功能是不能用此设置的，就是应该把pll设置为2倍
15：DSI LP电平幅度偏低 | 已经确认，这个电平符合规范，5203同样；现在已经点亮屏了，之前是由于屏的供电有些问题 |  | 已澄清，没有问题
16：USBH LS INT传输出错 | IN token前面无法发出sync信号，导致无法被对方接收 |  | 已确认是设计问题，5206上已经仿真确认并修改
17：DSI HS 模式下共模电平不满足协议 |  |  | 通过phy寄存器调整，已经可以达到规范要求
18：USBH high speed眼图不过 | slew rate太平缓 |  | 已澄清，是PCB上引入的板载电容导致
19：Efuse烧写不成功 | 6082 efuse较5203改动很大，依照6070的efuse烧录方法，已经烧录成功 |  | 已澄清，没有问题
20：CSI和SI联合验证 | 已经调试通过，没有问题 |  | 已澄清，没有问题
21：VDE测试出错 | 调整VDD_CORE的供电方式，可以pass |  | 待澄清
模块名称 | 验证checklist以及验证状态 |  |  |  | 待澄清问题 | 总体进度百分比
HDMI (90%) | 验证类别 | 验证内容 | 验证结论 | 备注 |  | 90%
| 功能验证 | 寄存器默认值读写以及比较 | PASS
|  | 不同分辨率Video Interface Timing测试 | PASS
|  | 不同格式下Audio Interface timing测试 | PASS
|  | HDMI模块版本号读取测试 | PASS
|  | HPD中断检测 | PASS
|  | 内部SRAM读写测试 | PASS
|  | HDMI Audio Sample Subpacket设置测试 | PASS
|  | HDMI Audio Clock Regeneration测试 | PASS
|  | HDMI GCP测试 | PASS
|  | Periodic RAM Packet测试 | PASS
|  | 视频数据格式测试 | PASS
|  | 视频数据来源测试 | PASS
|  | 保护带到视频数据期之间等待延迟测试 | PASS
|  | HDCP An产生方式测试 | PASS
|  | HDCP Km生成测试 | PASS
|  | HDCP R0、M0生成方式测试 | PASS
|  | HDCP Vmatch测试 | PASS
|  | HDCP Ri、Pj Update中断模式测试 | PASS
|  | HDCP OESS加密方式测试 | PASS
|  | HDCP EESS加密方式测试 | PASS
|  | HDCP DDC通道测试 | PASS
|  | CEC Tx功能测试 | PASS
|  | CEC Tx Reset测试 | PASS
|  | CEC Rx功能测试 | PASS
|  | CEC Rx Reset测试 | PASS
|  | Channel Invert功能测试 | PASS
|  | Audio Channel防错乱测试 | PASS
|  | Bist模式测试 | PASS
| 性能验证 | EDID特性测试 | 未测 | 协议分析仪测
|  | HDMI电气特性测试 | 297M以下的电气特性都OK
| 兼容性测试 | CEC特性测试 | 未测
|  | HDCP性能测试 | 未测
|  | HDMI输出显示兼容性测试 | 未测
|  | DVI输出显示兼容性测试 | 未测
LVDS (15%) | 功能验证 | 相关寄存器默认值与读写测试 | 未测 |  |  | 15%
|  | LCD输出接口格式测试，共4种组合 | 未测
|  | LCD默认color显示测试 | PASS
|  | 相关status pending位和中断测试 | 未测
|  | rgb swap bit测试 | 未测
|  | LCD 分辨率的选择 | 未测
|  | PAD驱动能力控制档位测试 | 未测
|  | LVDS模式测试 | PASS
|  | 程序在Cache中运行测试 | 未测
| 性能验证 | 改变输出CLK的频率，在LCD上观察可接受的最大值与最小值 | 未测
|  | LVDS模式下接口的最高传输时钟 | pass
|  | LVDS电气特性测量 | pass
| 时序验证 | RGB LCD Vsync，Hsync，DCLK以及DE信号的极性选择 | 未测
|  | Vsync，Hsync以及HFP，VFP，HBP，VBP的Width选择 | 未测
| 稳定性验证 | 长时间在LCD上显示。测试12小时 | 未测
| 功耗验证 | 模拟实际应用中LCD Controller工作状态，测试整机功耗 | pass
CPU/L2 (100%) | 功能验证 | ARM 处理器模式切换测试 | PASS |  |  | 100%
|  | 4核 ARM指令集扫描测试 | PASS
|  | cpu123的reset测试和clk关闭测试 | PASS
|  | CPU /L1 /L2 Cache bist测试 | PASS
|  | 4核CPU peformance monitor 计数功能测试 | PASS
|  | 4核CPU peformance monitor中断测试 | PASS
|  | L2 Cache tag/data RAM latency测试 | PASS
|  | L2C/GIC控制器寄存器测试 | PASS
|  | CP14/CP15协处理器测试 | PASS
|  | L1, L2 Cache和MMU测试 | PASS
|  | private timer/global timer中断测试 | PASS
|  | 4核软件中断（SGI）测试 | PASS
|  | cpu0对其它3个cpu进行唤醒控制的测试 | PASS
|  | GIC：将中断ID号分别分配到4个cpu的测试 | PASS
|  | cpu上电和唤醒时间测试 | PASS
| 性能验证 | 4核CPU在不同电压下的最高频率测试 | PASS
| 稳定性验证 | 长时间运行4核指令集测试程序 | PASS
DDR （90%） | 功能验证 | Slave port优先级验证 | pass |  |  | 90%
|  | Akeep | pass
|  | Tag FIFO验证 | pass
|  | Command Pause | pass
|  | PM验证 | pass
|  | Reorder 验证 | pass
|  | Inorder 访问 | pass
|  | Monitor | pass
|  | High performance mode | pass
|  | Timeout | pass
|  | VDD OFF | pass
|  | In Cache | pass
|  | DTU验证 | pass
|  | LPDDR2 | pass
|  | DRAM初始化 | pass
|  | Switch state | pass
|  | Timing | pass
|  | UPCTL statue register | pass
|  | HW LOW power down | pass
|  | Software low power down | pass
|  | Partially popular memory | pass
|  | Memory 状态寄存器 | pass
|  | ODT | pass
|  | Mask refresh | pass
|  | DCU验证 | pass
|  | Auto command | pass
|  | Remove clock | pass
|  | 软件reset | pass
|  | DLL 验证 | pass
|  | Data gate training | pass
|  | BIST | pass
|  | DCU(PUBL) | pass
|  | ZQ clk div | pass
|  | PHY状态寄存器 | pass
|  | DQS gate widow大小 调整 | pass
|  | Data slew rate | pass
|  | ITM dQS trim | pass
|  | Slave dll phase select | pass
| 性能测试 | March C | PASS
|  | DDR3 clock范围 | PASS 性能板使用合适的dfi参数后可以到660MHz，使用DMA 随机数据老化暂无发现错误，EVB板稳定可以跑540M，眼图宽度600ps
|  | Delay chain window | pass
|  | 多master访问 | pass
|  | 随机访问 | pass
|  | 稳定性测试 | pass
| 物理特性 | 输出阻抗测试 | 待测
|  | ODT | 待测
|  | 功耗测试 | 待测
|  | 电气特殊性 | 粗略看了480MHz读写data和command信号的眼图，眼图质量ok；
|  | DLL测试 | 待测
SPS （100%） | 功能验证 | 寄存器默认值与读写 | pass |  |  | 100%
|  | Power Domains的上电/掉电 | pass
|  | LDO | 已经测试电压精度和负载曲线
|  | Bandgap | pass | pass
RMU （80%） | 功能验证 | powerok 复位 | 初始可不验，若发现问题再验 |  |  | 80%
|  | watch dog 复位 | pass
|  | cpu 2/3上电复位 | pass
JTAG 复位
|  | SW复位 | pass
|  | 特殊寄存器复位 | pass
AUDIO IO （100%） | 功能验证 | 寄存器默认值读写及比较 | pass |  |  | 100%
|  | I2S输入2.0-Channel-Mode | pass
|  | I2S输入4.0-Channel-Mode | pass
|  | I2S输出2.0-Channel-Mode | pass
|  | I2S输出5.1-Channel-Mode | pass
|  | I2S输出7.1-Channel-Mode | pass
|  | I2S LOOP BACK | pass
|  | I2S TX&RX N线工作模式 | 完成3w RX,TX
|  | SPDIF发送通信测试 | Pass
|  | karaoke mix：i2stx mix adc/i2srx | Pass
|  | karaoke mix：hdmi mix adc/i2srx | Pass
|  | karaoke mix：spdif mix adc/i2srx | Pass
|  | 多路音频PCM同时输出 | Pass
|  | pin复用 | 完成部分
USBH （100%） | 功能验证 | 寄存器默认值及读写测试 | OK |  |  | 100%
|  | Device功能测试 | OK
|  | Host功能测试 | OK
|  | SRP测试 | OK
|  | HNP测试 | OK
|  | UDMA短包传输 | OK
|  | UDMA零包传输 | OK
|  | UDMA IRQ功能测试 | OK
|  | ISO传输 | OK
|  | INT传输 | OK
|  | Suspend和Resume功能测试 | OK
|  | incache代码测试 | OK
|  | 多组endpoint联合测试 | OK
|  | HUB功能测试 | OK
|  | 唤醒功能测试 | OK
|  | 地址不对齐测试 | OK
|  | 跨4K地址传输验证 | OK
|  | host直接接LS鼠标测试 | fail
| 性能测试 | Udisk速度测试 | 读33M 写22M
| 稳定性测试 | Udisk长时间读写测试 | OK
| 兼容性测试 | Host bus reset去抖动时间 | OK
|  | DP/DM上拉下拉控制 | OK
|  | phy_bist测试 | OK
|  | 连接FS host chirp timing | OK
|  | High-Speed电气特性测试 | OK
| 功耗测试 | 功耗测试 | 不测
USB3.0 （90%） | 功能测试 | 寄存器默认值读写及比较 | OK |  |  | 90%
|  | ADFU 功能 | OK（Brom中fail）
|  | Device Udisk功能(包括SS/FS/HS) | OK
|  | Host功能(包括SS/HS/FS/LS) | OK
|  | suspend和唤醒功能 | OK
|  | ISO传输测试 | OK
|  | INTERRUT传输测试 | OK
|  | U disk在cache中测试 | OK
|  | 一拖二量产测试 | OK
|  | Bulk和控制传输交叉测试 | OK
|  | Udisk大量数据读写比较 | OK
|  | Host 支持HUB的测试 | OK
|  | Host多port测试 | OK
|  | 短包event以及中断处理 | OK
|  | super speed burst length测试 | 待测
| 性能测试 | super speed电气特性 | 待测
|  | high speed电气特性 | OK
|  | udisk（ss,hs） 速度测试 | OK
|  | udisk(ss,hs)稳定性测试 | 待测
|  | device host兼容性测试 | 待测
|  | 拔插测试 | 待测
| 功耗测试 | super speed功耗测试 | 待测
|  | high speed功耗测试 | 待测
CMU （80%） | 寄存器测试 | 寄存器默认值及读写测试 | FAIL | CMU_DSIPLLDEBUG1 CMU_DEVPLLDEBUG 默认值不对，读写也有部分bit不对 |  | 80%
| PLL 分频测试 | core_pll的相关分频测试（不含频点测试） | PASS
|  | dev_pll的相关分频测试（不含频点测试） | PASS
|  | ddr_pll的相关分频测试（不含频点测试） | PASS
|  | nand_pll的相关分频测试（不含频点测试） | PASS
|  | display_pll的相关分频测试（不含频点测试） | PASS
|  | audio_pll的相关分频测试 | PASS
|  | tvout_pll的相关分频测试 | 无法测试
|  | DEEPCOLOR_PLL 相关分频测试 | 无法测试
|  | ethernet_PLL的分频测试 | PASS
| 各clock分频测试，debug输出测试 | 0. CPU_CLK | PASS
|  | 1: H_CLK | PASS
|  | 2: APB20_CLK | PASS
|  | 4: NOC_CLK | PASS
|  | 5: NOC_DIV_CLK | PASS
|  | 6: NANDC_CLK(CLK_FX1 ) | PASS
|  | 7: SD0_CLK | PASS
|  | 8: SD1_CLK | PASS
|  | 9: SD2_CLK | PASS
|  | 10: DE1_CLK | PASS
|  | 11: DE2_CLK | PASS
|  | 16: LCD0_CLK | PASS
|  | 19: BISP_CLK | PASS
|  | 20: ECC_CLK | PASS
|  | 21: SPS_CLK | pass
|  | 22: I2STX_CLK | pass
|  | 23: I2SRX_CLK | pass
|  | 24: HDMIA_CLK | pass
|  | 25: SPDIF_CLK | pass
|  | 27: VDE_CLK | pass
|  | 28: VCE_CLK | pass
|  | 29: VCE_CLK_before_gating | pass
|  | 37: PCM0_CLK | pass
|  | 38: PCM1_CLK | pass
|  | 41: CSI_CLK | pass
|  | 42: IRC_CLK | pass
|  | 43: SENSOR_CLKOUT0 | pass
|  | 44: SENSOR_CLKOUT1 | pass
|  | 45: TIMER_CLK | pass
|  | 46: CORE_PLL | pass
|  | 47: DDR_PLL(just DDR_CLK_CH0) | pass
|  | 48: DEV_PLL | pass
|  | 49: NAND_PLL | pass
|  | 50: DISPLAY_PLL | pass
|  | 51: AUDIO_PLL | pass
|  | 53: ETHERNET_PLL | pass
|  | 55: HDMI24M | pass
|  | 56: HOSC | pass
|  | 57: IC_32K | pass
|  | 58: RMII_REF_CLK | pass
|  | 59: ETHERNET_CLK | pass
|  | 60: PWM0_CLK | pass
|  | 61: PWM1_CLK | pass
|  | 62: PWM2_CLK | pass
|  | 63: PWM3_CLK | pass
|  | 64: NOC1_CLK | pass
|  | 65: NOC1_HCLK | pass
|  | 66: NOC1_P3CLK | pass
|  | 67: SD0_CLK_B | pass
|  | 69: SD0_CLK_2X | pass
|  | 70: SD1_CLK_B | pass
|  | 72: SD1_CLK_2X | pass
|  | 73: SD2_CLK_B | pass
|  | 75: SD2_CLK_2X | pass
|  | 83: CLK_SS_12T | pass
|  | 84: CLK_SS_9T | pass
|  | 85: CLK_TSENSOR | pass
|  | 86: UART0_CLK | pass
|  | 87: UART1_CLK | pass
|  | 88: UART2_CLK | pass
|  | 89: UART3_CLK | pass
|  | 90: UART4_CLK | pass
|  | 91: UART5_CLK | pass
|  | 92: UART6_CLK | pass
|  | 93: GPU3D _SYSCLK | pass
|  | 94: GPU3D _HYDCLK | pass
|  | 95: GPU3D _MEMCLK | pass
|  | 96: GPU3D _CORECLK | pass
| Clock源选择测试 | core_clk选择不同的源测试（hosc、core_pll、losc、vce_clk） | pass
|  | NIC_CLK 选择不同的源测试(DEV_CLK,DDR_PLL) | pass
|  | DEV_CLK 选择不同的源测试(DEV_PLL,HOSC) | pass
|  | VCE_CLK 选择不同的源测试(DDR_PLL,Display_PLL,nand_pll,dev_clk) | pass
|  | VDE_CLK 选择不同的源测试(DDR_PLL,Display_PLL,nand_pll,dev_clk) | pass
|  | GPU3D_SYSCLK 选择不同的源测试(DDR_PLL,Display_PLL,nand_pll,dev_clk) | pass
|  | GPU3D_HYDCLK 选择不同的源测试(DDR_PLL,Display_PLL,nand_pll,dev_clk) | pass
|  | GPU3D_NIC_MEMCLK 选择不同的源测试(DDR_PLL,Display_PLL,nand_pll,dev_clk) | pass
|  | GPU3D_CORECLK 选择不同的源测试(DDR_PLL,Display_PLL,nand_pll,dev_clk) | pass
|  | SDx_CLK_2x 选择不同的源测试(NAND_PLL,DEV_CLK) | pass
|  | UARTx_CLK 选择不同的源测试(HOSC,DEV_PLL) | pass
|  | NAND_CLK 选择不同的源测试(DDR_PLL,Display_PLL,NAND_PLL,DEV_CLK) | pass
|  | LCD_CLK 选择不同的源测试(DEV_CLK,TVOUT_PLL,DISPLAY_PLL) | pass
|  | CSI_CLK选择不同的源测试(DEV_CLK,DISPLAY_CLK) | pass
|  | DEx_CLK 选择不同的源测试(DEV_CLK,DISTPLAY_CLK) | pass
|  | ISPBP_CLK 选择不同的源测试(DEV_CLK,DISTPLAY_CLK) | pass
|  | IRC 选择不同源测试(host,noc1_p3_clk) | pass
|  | SENSOR_CLK 选择不同的源测试(DEV_CLK,DISTPLAY_CLK) | pass
| 展频功能测试 | ddr_pll的展频功能测试 | 待测
|  | NAND_PLL 展频功能测试 | 待测
|  | Display_PLL展频功能测试 | 待测
|  | USB2/3 PLL 控制寄存器功能测试 | 各自模块测试
|  | CPU reset，使能寄存器测试 | 待测
|  | device clock 使能寄存器测试，需要从各模块收集 | 各自模块测试
|  | devicereset 功能测试，需要从各模块收集. | 各自模块测试
|  | ETHERNET_CLK 功能测试（源头为CMU或者pad ） | 各自模块测试
|  | VCE_CLK_before_gating 功能测试 | pass
|  | 时钟切换功能测试 | pass
|  | HOSC功能、内部LOSC功能 | pass
|  | COREPLL功能 | pass
|  | DEVLL功能 | pass
|  | DDRLL功能 | pass
|  | NANDPLL功能 | pass
|  | DISPLAYPLL功能 | pass
|  | AudioPLL功能 | pass
|  | Test pin功能 | pass
|  | 各PLL bypass功能 | pass
|  | LOSC 起振电压 | 待测
|  | HOSC性能 | 待测
|  | PLL在低压下能够输出的最高频率 | 完成/PASS
|  | PLL起振 | 完成
|  | PLL 频率切换 | 完成
|  | 内部LOSC性能 | 完成
|  | AudioPLL性能 | 完成
|  | COREPLL性能 | 完成
|  | DDRPLL性能 | 完成
|  | DEVPLL性能 | 完成
|  | NANDPLL性能 | 完成
|  | DISPLAYPLL性能 | 完成
|  | ETHERNETPLL 性能 | 待测
|  | TVOUTPLL性能 | TV模块测试确认
|  | DeepColorPLL性能 | HDMI模块测试确认
|  | DSI PLL 性能 | DSI模块测试确认
|  | HOSC功耗 | 完成1片
|  | COREPLL功耗 | 完成1片
| 稳定性测试 | 时钟源频繁切换的稳定性验证 | 待测
DMA （100%） | 功能验证 | 寄存器默认值测试 | pass |  |  | 100%
|  | 寄存器读写测试 | pass
|  | 各数据传输通路测试 | pass
|  | NIC接口操作 | pass
|  | ACP接口操作 | pass
|  | 不对齐操作 | pass
|  | 地址生成方式 | pass
|  | PAUSE功能 | pass
|  | 中断功能 | pass
|  | 最大长度传输 | pass
|  | constant fill | pass
|  | chained传输 | pass
|  | linklist传输 | pass
|  | 优先级仲裁 | pass
| 稳定性测试 | 遍历测试 | pass
|  | 随机测试 | pass
SI （100%） | 功能验证 | 寄存器默认值测试 | Pass |  |  | 100%
|  | 不同通道选择 | CH0 Pass
|  | Sensor不同输入方式 （RAW8/YUV） | Pass
|  | CSI不同输入方式 （RAW8/10/12，YUV，RGB565/888） | Pass
|  | Sensor YUV不同输入顺序 | Pass
|  | Vsync，Hsync极性选择 | Pass
|  | 不同输出格式 （420,422，planar，semi-planar，uv翻转） | Pass
|  | 不同分辨率输入及截窗测试 | Pass
|  | 中断功能验证 | Pass
CSI (90%) | 功能测试 | 寄存器默认值及读写功能测试 | ok |  |  | 90%
|  | 中断以及pending的置位及清除 | ok
|  | force clock lane 进入高速测试 | ok
|  | 不检测初始化序列的验证 | ok
|  | 中断功能的验证 | ok
|  | CSI 控制器状态检测 | ok
|  | 测试1条data lane接收高速数据，数据格式为YUV422(8bits) | ok
|  | 测试1条data lane接收高速数据，数据格式为RGB565 | ok
|  | 测试1条data lane接收高速数据，数据格式为RGB555 | SI不支持，无法测试
|  | 测试1条data lane接收高速数据，数据格式为RGB444 | SI不支持，无法测试
|  | 测试3条data lane接收高速数据，数据格式为RGB888 | ok
|  | 测试4条data lane接收高速数据，数据格式为RAW8 | ok
|  | 测试1条data lane接收高速数据，数据格式为RAW12 | ok
|  | 测试1条data lane接收高速数据，数据格式为RGB888 | ok
|  | 测试1条data lane接收高速数据，数据格式为RAW8 | ok
|  | 测试1条data lane接收高速数据，数据格式为RAW10 | ok
|  | 测试1条data lane接收高速数据，数据格式为RAW12 | ok
|  | 测试2条data lane接收高速数据，数据格式为YUV422 | ok
|  | 测试2条data lane接收高速数据，数据格式为RAW10,bypass ISP | 不适合，无此功能
|  | 测试2条data lane接收高速数据，数据格式为RAW10，收到的数据送给ISP0,1080p30fps | ok(csi-dsi对联测试)
|  | 测试2条data lane接收高速数据，数据格式为RAW10，收到的数据送给ISP1,2592x1944 15fps | ok(csi-dsi对联测试)
|  | 验证DSI和CSI的互连，1-4 lanes 同时工作 | OK
|  | 验证DSI和CSI的互连,通过配置DSI输出数据验证CSI 接口状态指示是否正常包括CULP，DULP，CRC check ,ID，ECC等. | ok
| 性能测试 | 测试CSI 最大工作可工作频率,设计目标为80M - 1GHz,与DSI接口对接测试。 | ok
| 稳定性测试 | 12小时连续运行，测试4 lane DSI CSI 对连运行状况. | ok
| 功耗测试 | 测试1lane工作时增加功耗,挑选几个分辨率 | 待测
GPIO/MFP （80%） | 功能测试 | 寄存器默认值，读写验证 | pass |  | 已经确定这三个pin和dcu的dll debug信号bonding到一起，而debug信号无法调整到三态，导致了multidrive | 80%
|  | GPIO 基本功能 | 基本pass GPIOD28 29 30无法放出
|  | GPIO做Output时的上升下降时间 | pass
|  | GPIO 做Input 时的高阻态 | pass
|  | PAD的驱动档位验证 | pass
|  | 各模块和GPIO复用的验证 | 各模块各自确认
|  | GPIO驱动能力 | pass
|  | PWM输出功能 | pass
|  | GPIO中断功能 | pass
|  | ext外部中断功能 | pass
| 稳定性测试 | GPIO长时间自发自收(稳定性) | pass
|  | GPIO PIN 2 PIN 测试 | 待测
Ethernet (80%) | 功能测试 | 寄存器默认值以及读写比较 | pass |  |  | 80%
|  | MAC Internal LoopBack测试 | pass
|  | MAC AND PHY LoopBack测试 | pass
|  | 操作模式寄存器控制位测试 | pass
|  | 状态寄存器状态位测试 | pass
|  | 地址过滤模式测试 | pass
|  | 简单的ping测试 | pass
|  | Statistical Counters寄存器测试 | pass
|  | 丢帧计数器测试 | pass
|  | 中断测试 | pass
|  | Flow Control测试 | pass
|  | cache中运行程序测试 | pass
|  | Ethernet tx发送完成描述符是否清零 | pass
|  | Ethernet tx导致hdmi underflow | 待测
|  | rmii smii接口测试 | pass
| 性能测试 | 测试MAC速度 | pass
| 稳定型测试 | 长时间ping测试 | pass
|  | 通过TCP/UDP传输大文件 | 待测
| 功耗测试 | 测试MAC正常模式下电流 | 待测
|  | 测试MAC低功耗模式下电流 | 待测
| 兼容性测试 | 测试连接不同厂家的PHY | 待测
GPU （100%） | Integration Test | register_test_mp1 | Pass |  |  | 100%
|  | dx_addressmodes_1555_fa4mp_8x4 | Pass
|  | dx_addressmodes_4444_fa2mn_2x2 | Pass
|  | dx_culling_randomtriangles_400 | Pass
|  | dx_d3dflatshading_nt | Pass
|  | dx_depthmodes_nt | Pass
|  | dx_randomtriangles_1t_f | Pass
|  | dx_randomtriangles_1t_f_8888_fpmn | Pass
| Compsuite Test | dx_addressmodes_1555_fa4mp_8x4_depread | Pass
|  | dx_addressmodes_1555_fbmt_1x1_st | Pass
|  | dx_addressmodes_1555_fbmt_1x4095_st | Pass
|  | dx_addressmodes_1555_fbmt_1x5_st | Pass
|  | dx_addressmodes_1555_fbmt_271x129_st | Pass
|  | dx_addressmodes_1555_fbmt_3x1_st | Pass
|  | dx_addressmodes_1555_fbmt_4095x4095_st | Pass
|  | dx_addressmodes_1555_fbmt_7x9_st | Pass
|  | dx_addressmodes_2101010_fbmt_1x1_st | Pass
|  | dx_addressmodes_2101010_fbmt_1x4095_st | Pass
|  | dx_addressmodes_2101010_fbmt_1x5_st | Pass
|  | dx_addressmodes_2101010_fbmt_271x129_st | Pass
|  | dx_addressmodes_2101010_fbmt_3x1_st | Pass
|  | dx_addressmodes_210f_fbmt_1x4095_st | Pass
|  | dx_addressmodes_888_fbmt_271x129_st | Pass
|  | dx_addressmodes_u16u16u16u16_fbmt_271x129_st | Pass
|  | dx_alphatestsplit_dfc_dfc_blend_4xaa | Pass
|  | dx_antialias_1t_g_8888_fpmn_msaa | Pass
|  | dx_antialias_nt_point | Pass
|  | dx_blendedlines_list_drawlastpixel | Pass
|  | dx_blendedlines_list_nolastpixel | Pass
|  | dx_blendedlines_strip_drawlastpixel | Pass
|  | dx_blendedlines_strip_nolastpixel | Pass
|  | dx_cache_dm1_pm0 | Pass
|  | dx_cem_4444_fpmn | Pass
|  | dx_cem_8888_fpmn | Pass
|  | dx_cem_f16f16_fpmn | Pass
|  | dx_cemsizes_128x128_565_fbmn | Pass
|  | dx_cemsizes_128x128_565_fbmp | Pass
|  | dx_cemsizes_128x128_8888_fbmn | Pass
|  | dx_cemsizes_128x128_8888_fbmp | Pass
|  | dx_cem_depread_8888_fpmn | Pass
|  | dx_cem_gradient_8888 | Pass
|  | dx_centroid_8888_fpmn | Pass
|  | dx_complexgeometry_fans | Pass
|  | dx_culling_randomtriangles_400 | Pass
|  | dx_d3drandompstest_s9_nopt | Pass
|  | dx_d3dwindingorder_nt | Pass
|  | dx_dadjust_8888_fpmt | Pass
|  | dx_degeneratelines_nt | Pass
|  | dx_denormalisedtexture_o1f16o1o1_fpmn | Pass
|  | dx_depthmodes_nt_wbuffer | Pass
|  | dx_filter_565_fallmall | Pass
|  | dx_filter_depread_dxt3_fallmall | Pass
|  | dx_filter_depread_pvrtc2_fallmall | Pass
|  | dx_filter_depread_u16u16_fallmall | Pass
|  | dx_filter_np2_depread_1555_1920_333x512_fall_mn | Pass
|  | dx_filter_np2_depread_4444_2_2x512_fall_mn | Pass
|  | dx_filter_np2_depread_565_2_2x1_fall_mn | Pass
|  | dx_filter_np2_depread_8888_2048_987x512_fb_mn | Pass
|  | dx_filter_np2_depread_8888_32_8x512_fb_mn | Pass
|  | dx_filter_np2_depread_o1u16u16o1_2048_507x512_fall_mn | Pass
|  | dx_filter_np2_depread_yuv2_4096_507x512_fall_mn | Pass
|  | dx_filter_np2_depread_yuv_2_2x512_fall_mn | Pass
|  | dx_firstobjectintile_nt_punchthroughonly | Pass
|  | dx_firstobjectintile_nt_texdepthonly | Pass
|  | dx_gamma_gt_gr_8888_fpmn | Pass
|  | dx_mipmaplevels_dxt1_fpmn_256_4096 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_dxt1_fpmn_4096_256 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_dxt1_fpmn_4096_4096 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_dxt3_fpmn_256_4096 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_dxt3_fpmn_4096_256 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_dxt3_fpmn_4096_4096 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_dxt5_fpmn_256_4096 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_dxt5_fpmn_4096_256 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_dxt5_fpmn_4096_4096 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_pvrtc2_fpmn_1024_1024 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_pvrtc2_fpmn_1024_256 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_pvrtc2_fpmn_256_1024 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_pvrtc4_fpmn_1024_1024 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_pvrtc4_fpmn_1024_256 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_pvrtc4_fpmn_256_1024 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_pvrtciii_fpmn_128_16 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_pvrtciii_fpmn_16_128 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_sbc4_fpmn_256_4096 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_sbc4_fpmn_4096_256 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_sbc4_fpmn_4096_4096 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_sbc5_fpmn_256_4096 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_sbc5_fpmn_4096_256 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_sbc5_fpmn_4096_4096 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_ubc4_fpmn_256_4096 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_ubc4_fpmn_4096_256 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_ubc4_fpmn_4096_4096 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_ubc5_fpmn_256_4096 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_ubc5_fpmn_4096_256 | Pass
|  | dx_mipmaplevels_ubc5_fpmn_4096_4096 | Pass
|  | dx_multitexture_8888_fpmn_1layer | Pass
|  | dx_multitexture_8888_fpmn_2layers | Pass
|  | dx_multitexture_8888_fpmn_3layers | Pass
|  | dx_multitexture_8888_fpmn_4layers | Pass
|  | dx_multitexture_8888_fpmn_5layers | Pass
|  | dx_multitexture_8888_fpmn_6layers | Pass
|  | dx_multitexture_8888_fpmn_7layers | Pass
|  | dx_multitexture_8888_fpmn_8layers | Pass
|  | dx_passspawn_opaquefirst_opaquesecond | Pass
|  | dx_passspawn_opaquefirst_punchthroughsecond_qb | Pass
|  | dx_passspawn_opaquefirst_viewportsecond_qb | Pass
|  | dx_passspawn_punchthroughfirst_opaquesecond_qb | Pass
|  | dx_passspawn_punchthroughfirst_viewportsecond_qb | Pass
|  | dx_pbe_110x37_8888_std | Pass
|  | dx_pbe_110x37_f16f16f16f16_std_rotate270 | Pass
|  | dx_pbe_128x128_1555_std_antialias_gamma | Pass
|  | dx_pbe_128x128_1555_twd_minclip_4_4 | Pass
|  | dx_pbe_128x128_565_std_downscaleonly | Pass
|  | dx_pbe_128x128_8888_std | Pass
|  | dx_pbe_128x128_f16f16_std_downscaleonly | Pass
|  | dx_pbe_128x128_f16f16_twd_downscaleonly | Pass
|  | dx_pcf_d24s8 | Pass
|  | dx_pcf_d32f | Pass
|  | dx_pixelshader_abs | Pass
|  | dx_pixelshader_max | Pass
|  | dx_pixelshader_texldb | Pass
|  | dx_pixelshader_texldd | Pass
|  | dx_pixelshader_texldl | Pass
|  | dx_primitives_565_fpmn_32i | Pass
|  | dx_primitives_565_fpmn_32i_msaa | Pass
|  | dx_pvrsdk_balloon | Pass
|  | dx_randomfans_100t_g_sp_8888_fpmn | Pass
|  | dx_randomfans_500t_g_sp_8888_fpmn | Pass
|  | dx_randomfans_pointfilled_4xmsaa_100t_g_8888_fpmn | Pass
|  | dx_randomfans_pointfilled_4xmsaa_1t_g | Pass
|  | dx_randomtriangles_100t_f | Pass
|  | dx_randomtriangles_100t_f_8888_fpmn | Pass
|  | dx_randomtriangles_100t_f_8888_fpmn_blended | Pass
|  | dx_randomtriangles_100t_f_flattriangles | Pass
|  | dx_randomtriangles_100t_f_high_perpen_thres | Pass
|  | dx_randomtriangles_1t_f | Pass
|  | dx_randomtriangles_500t_f_8888_fpmn | Pass
|  | dx_randomtriangles_500t_g_8888_fpmn | Pass
|  | dx_randomtstrips_linefilled_100t_g_8888_fpmn | Pass
|  | dx_randomtstrips_linefilled_100t_g_sp_8888_fpmn | Pass
|  | dx_randomtstrips_linefilled_500t_f_8888_fpmn | Pass
|  | dx_randomtstrips_linefilled_500t_f_sp_8888_fpmn | Pass
|  | dx_regress_clipcull_400t_200l_200p_fbmt | Pass
|  | dx_regress_clipcull_400t_200l_200p_fpmn | Pass
|  | dx_regress_clipcull_400t_200l_200p_nt | Pass
|  | dx_regress_mesh_nt | Pass
|  | dx_rendertexture_32x16_8888 | Pass
|  | dx_rendertexture_3x5_8888_rotate180 | Pass
|  | dx_rendertexture_4x16_8 | Pass
|  | dx_rendertexture_4x16_8888_rotate90 | Pass
|  | dx_rendertexture_9x17_8_rotate180 | Pass
|  | dx_rendertexture_9x17_8_rotate270 | Pass
|  | dx_scripts_faceregister | Pass
|  | dx_scripts_fog | Pass
|  | dx_scripts_mandelbrot_zoom5 | Pass
|  | dx_scripts_msaa_frontbackclipplane | Pass
|  | dx_scripts_msaa_swizzle | Pass
|  | dx_scripts_msaa_vssamplertest_trilin | Pass
|  | dx_stencilcmpmodes_nt | Pass
|  | dx_stencilops_nt | Pass
|  | dx_textureaspects_pvrtc2_fpmn | Pass
|  | dx_textureaspects_yuv2_fpmn | Pass
|  | dx_vspointsize_8888_fpmn_8888_fpmn | Pass
|  | dx_wireframe_8888_fpmn | Pass
|  | dx_wireframe_8888_fpmn_lenna | Pass
|  | ogles1_3dmarkmobile_proxycon-f36-37-320x240-Overlap | Pass
|  | ogles1_3dmarkmobile_proxycon-f36-37-320x240-Overlap-aa | Pass
|  | ogles1_3dmarkmobile_proxycon-f36-37-640x480-Overlap | Pass
|  | ogles1_3dmarkmobile_proxycon-f36-37-640x480-Overlap-aa | Pass
|  | ogles1_3dmarkmobile_proxycon-f36-37-800x480-Overlap | Pass
|  | ogles1_3dmarkmobile_proxycon-f36-37-800x480-Overlap-aa | Pass
|  | ogles1_3dmarkmobile_samurai-f50-51-320x240-Overlap | Pass
|  | ogles1_3dmarkmobile_samurai-f50-51-320x240-Overlap-aa | Pass
|  | ogles1_3dmarkmobile_samurai-f50-51-640x480-Overlap | Pass
|  | ogles1_3dmarkmobile_samurai-f50-51-640x480-Overlap-aa | Pass
|  | ogles1_3dmarkmobile_samurai-f50-51-800x480-Overlap | Pass
|  | ogles1_3dmarkmobile_samurai-f50-51-800x480-Overlap-aa | Pass
|  | ogles2_gridmark3_bench0_320x240 | Pass
|  | ogles2_gridmark3_bench1_320x240 | Pass
|  | ogles2_gridmark3_bench2_320x240 | Pass
|  | ogles2_gridmark3_bench3_320x240 | Pass
|  | ogles2_gridmark3_bench5_320x240 | Pass
DE （100%） | 功能测试 | 寄存器测试 | Pass |  |  | 100%
|  | 逐行video层格式，缩放比例，坐标，csc，mapping，alpha，colorkey，path的gamma组合覆盖测试， | Pass
|  | 逐行下video层fllip，subsample和格式的组合覆盖测试 | Pass
|  | 隔行video层格式，缩放比例，坐标 | Pass
|  | 逐行下video层fllip，subsample和格式的组合覆盖测试 | Pass
|  | 测试path0,path1 各种layer打开的组合， critical信号, path1 gamma | Pass
|  | 测试write back 功能 | pass
|  | 逐隔行，path0/1，各种格式在3D下的组合覆盖测试， | Pass
|  | 最大输入输出测试，同时时钟设置最大 | Pass
|  | double buffer寄存器测试 | Pass
|  | 各种格式在非burst8对齐下覆盖测试，同时测试cursor在4个角坐标 | Pass
|  | 测试path0/1，各显示模块的preline，vb 的pending bit | Pass
|  | 中断测试 | Pass
|  | LCD 4K2K | Pass
|  | HDMI 4K2K | Pass
| 功耗测试 | 测试DE模块的功耗 | 待测
| 稳定性测试 | DE连续工作12小时 | 待测
DSI （80%） | 功能测试 | 相关寄存器默认值与读写测试 | ok |  |  | 80%
|  | CMD Mode下发送Normal Data测试（包括HS和LP） | 待测(无连接屏的电路板，没法测)
|  | CMD Mode下显示Default Color测试 | 待测(无连接屏的电路板，没法测)
|  | CMD Mode下RGB Timing length测试 | 待测(无连接屏的电路板，没法测)
|  | CMD Mode下DSI_SIZE测试（考量Pixel Boundary） | 待测(无连接屏的电路板，没法测)
|  | Video Mode下三种video mode interface timing测试 | ok
|  | Video Mode下显示Default Color测试 | ok
|  | Video Mode下Pixel Format测试（共4种组合） | ok
|  | Video Mode下RGB Timing length测试（对应三种Interface Timing） | ok
|  | Video Mode下DSI_SIZE测试（考量Pixel Boundary） | ok
|  | Video Mode下Power Save Mode测试（对应三种Interface Timing） | ok
|  | Video Mode下interlace mode测试（对应三种Interface Timing） | ok
|  | Transmission State Pending与相关中断mask测试 | ok
|  | rgb swap bit测试 | ok
|  | Data Lane Numbem测试 | ok
|  | Continuous/Non-Continuous Clock测试 | OK
|  | 发送trigger测试 | ok
|  | Force BTA及相关的Low Power Data返回测试 | 无法测量
|  | Data Lane Control测试 | OK
|  | Data Lane Status测试 | ok
|  | D-PHY Timing设置测试 | ok
|  | 模块单独Enable以及Reset测试 | ok
| 性能测试 | 测量Low Power工作模式下的参数 | 待测
|  | 测量High Speed工作模式下的参数 | 待测
|  | Clock Lane - Data Lane Timing测量 | ok(修改寄存器设置)
|  | Clock Lane Jitter测量 | ok
|  | HS-LP状态转换的测量 | (lp11转lp01波形电平有问题)
|  | 与实际器件联调测试能跑到的最高频率测试 | ok
| 稳定性测试 | 长时间在LCD上显示。测试12小时 | ok
| 功耗测试 | HS/LP 两种模式下，功耗测试 | 待测
Nand （100%） | 功能测试 | 读写寄存器测试 | pass |  |  | 100%
|  | 单命令周期测试(SDR/Toggle /DDR) | pass
|  | 双命令周期测试(SDR/Toggle /DDR) | pass
|  | 三命令周期测试(SDR/Toggle /DDR) | pass
|  | 四命令周期(SDR/Toggle /DDR) | pass
|  | Spare模式列地址周期测试(SDR/Toggle /DDR) | pass
|  | Spare模式行地址周期测试(SDR/Toggle /DDR) | pass
|  | main 模式列地址周期测试(SDR/Toggle /DDR) | pass
|  | main 模式行地址周期测试(SDR/Toggle /DDR) | pass
|  | RB测试(SDR/Toggle /DDR) | pass
|  | Sector写测试(SDR/Toggle /DDR) | pass
|  | PAGE写测试(SDR/Toggle /DDR) | pass
|  | sector读取测试(SDR/Toggle /DDR) | pass
|  | PAGE读取测试(SDR/Toggle /DDR) | pass
|  | 随机读取(SDR/Toggle /DDR) | pass
|  | 读取ID(SDR/Toggle /DDR) | pass
|  | CPU mode写测试(SDR/Toggle /DDR) | pass
|  | DMA读写测试(SDR/Toggle /DDR) | pass
|  | CE功能测试 | pass
|  | Reset flash测试 | pass
|  | CE don’t care模式测试 | pass
|  | Byte Counter测试 | pass
|  | timing 参数测试 | pass
|  | PAD Strengthen测试 | pass
|  | 中断测试 | pass
|  | 不同的DMA源（目标）地址测试 | pass
|  | user data reg测试 | pass
|  | 程序运行CACHE中测试 | pass
|  | 最高频率测试(SDR/Toggle /DDR) | pass
|  | ECC模块开关测试/ ECC加速测试（clk加速，算法加速） | pass
|  | CMD_CTL循环次数测试 | pass
|  | Multiple function PAD，NAND模块功能测试 | pass
|  | randomizer测试（随机种子，固定种子，chipID参与异或） | pass
|  | FSM0~FSM2的组合测试 | pass
|  | CHECK CMD的测试 | pass
|  | 传输命令队列的测试 | pass
|  | 24bit BCH ECC算法纠错能力遍历测试 | pass
|  | 40bit BCH ECC算法纠错能力遍历测试 | pass
|  | 50bit BCH ECC算法纠错能力遍历测试 | pass
|  | 60bit BCH ECC算法纠错能力遍历测试 | pass
|  | 72bit BCH ECC算法纠错能力遍历测试 | pass
| 稳定性测试 | 长时间读写测试 | pass
SD验证 （90%） | 功能验证 | 寄存器默认值设置以及读写 | pass |  |  | 90%
|  | 持续发生送CLK（SCC bit）功能 | pass
|  | 双时钟输出功能（CLKA、CLKB)功能 | 待测
|  | 写数据block之间至少2个clk功能 | pass
|  | 读数据最后一个block结束后发送的CLK数目(LBE bit）功能 | pass
|  | SDC硬件超时功能 | pass
|  | SDC delay_chain功能 | 待测
|  | SDC中断功能 | pass
|  | CMD low enable功能 | pass
|  | TM_mode0(CMD0)测试 | pass
|  | TM_mode1(CMD55+R1)测试 | pass
|  | TM_mode1+NOCRC7(ACMD41+R3)测试 | pass
|  | TM_mode2(CMD2+R2)测试 | pass
|  | TM_mode3(CMD7/12+R1b)测试 | pass
|  | TM_mode4(CMD18+Data)测试 | pass
|  | TM_mode5(CMD25+Data)测试 | pass
|  | TM_mode1+6、TM_mode1+7单纯数据读写测试 | pass
|  | TM_mode4+6、TM_mode5+7命令数据混合读写测试 | pass
|  | TM_mode8(clk number)测试 | pass
|  | TM_mode9(不带ACK检测的Boot模式)测试 | pass
|  | TM_mode10(带ACK检测的Boot模式)测试 | pass
|  | 1、4、8线数据读写功能 | pass
|  | 数据CRC16校验功能 | pass
|  | DMA传输测试 | pass
|  | cpu 模式数据读写功能 | pass
|  | DDR通道数据传输功能 | pass
|  | SPRAM通道数据传输功能 | pass
|  | randomization 数据传输功能 | pass
|  | cache下运行程序的验证 | 待测
|  | SDIO中断功能验证 | pass
|  | SDIO读写数据验证 | pass
|  | SD3.0电压切换功能测试 | pass
|  | SD3.0 UHS1 SDR模式下数据传输 | pass
|  | SD3.0 UHS1 DDR模式下数据传输 | pass
2Hz Timer （100%） | 功能验证 | 寄存器默认值读取，写1读回，写0读回； | pass |  |  | 100%
|  | 各个pending位是否能正常置起，并能正常清零； | pass
|  | 2Hz在中断使能的条件下，满足中断产生条件时，中断能否正常产生、清除； | pass
|  | Timer 计数完成时，能否正常产生中断及pending位，能否正常清除。 | pass
|  | Timer 计数器的值是否可以实时正确读取； | pass
|  | Timer 计数比较器的值是否正常可配，且能影响计数间隔（特别注意在特殊的时刻，如计数完成时，配置比较器是否正常）； | pass
I2C （100%） | 功能验证 | 寄存器默认值以及读写比较 | Pass |  |  | 100%
|  | 控制寄存器控制位测试 | Pass
|  | 状态寄存器状态位判断测试 | Pass
|  | 主模式收发测试 | Pass
|  | 多主模式测试 | Pass
|  | 从模式收发测试 | Pass
|  | 多从模式测试 | Pass
|  | CMD FIFO模式测试 | Pass
|  | 高速模式3.4M主模式测试 | pass
|  | 高速模式3.4M从模式测试 | pass
|  | PIN脚复用测试 | 验证了P_I2C1_x和P_I2C2_x这两组PAD，Pass
| 性能测试 | 上拉电阻阻值 | pass
|  | 时序性能参数 | pass
| 稳定性测试 | 长时间主模式测试 | pass
|  | 长时间从模式测试 | pass
| 功耗测试 | 使能模块前后的电流 | 不验证
|  | 读写EEPROM(ATMEL) | pass
SPI （100%） | 功能测试 | 寄存器默认值以及读写比较 | Pass |  |  | 100%
|  | 状态寄存器状态位测试 | Pass
|  | 查询方式传输 | Pass
|  | 中断方式传输 | Pass
|  | DMA方式传输的4种模式验证 | Pass
|  | DMA方式传输的8\16\32bit width验证 | Pass
|  | IRQ的TX/RX level验证 | Pass
|  | DRQ传输非level倍数传输验证. | Pass
|  | 主从对跑查询方式传输 | Pass
|  | 主从对跑中断方式传输 | Pass
|  | 主从DMA方式传输 4模式验证 | Pass
|  | 主从DMA方式传输 8\16\32bit width验证 | Pass
|  | 主从DMA方式传输 MSB/LSB验证 | Pass
|  | 主从DMA方式传输 autoSS验证 | Pass
|  | 主从DMA方式传输 FIFO大小端转换验证 | Pass
|  | 主设备ReadOnly时Start控制位验证 | Pass
|  | 主从Single data wire and single data rate传输验证 | Pass
|  | 主从Dual and single data rate mode传输验证 | Pass
|  | 主从Single data wire and DDR mode传输验证 | Pass
|  | 主从Dual and DDR mode传输验证 | Pass
|  | 两线模式测试 | Pass
|  | GPS模式测试 | Pass
|  | PIN复用测试 | 验证了P_SPI0_x（SPI0 PAD1）和P_Uart0_x（SPI1 PAD1）这两组PAD，Pass
|  | 读写SPI Norflash验证 | Pass
|  | BOOT模式测试 | P_BSEL没有封装拉出，无法验证
|  | 加密模式测试 | Pass
| 性能测试 | 测试loopback最高速度 | 120MHz Pass
|  | 测试读SNOR时最高速度 | 受板子走线影响，60MHz Pass，120MHz Fail
|  | 主从对跑测从模式最高速度 | 60MHz Pass，120MHz Fail
|  | 测试SPI0 PAD的driving strength | Pass
|  | 时序测试 | Pass
| 稳定性测试 | 主模式测试12小时 | Pass
|  | 从模式测试12小时 | 不测
| 功耗测试 | 使能模块前后的电流 | Pass
| 兼容性测试 | 读写不同厂家的norflash | 不测
UART (100%) | 功能验证 | 寄存器默认值、写1、清0 | pass |  |  | 100%
|  | 控制寄存器：Loopback、停止位STPS，数据宽度DWLS | pass
|  | 状态寄存器UARTx_STAT测试 | pass
|  | IRQ测试: TXIE、RXIE、TDIC、IDIC、INTC寄存器 | pass
|  | DRQ测试: TDIE、RDIE、TDIC、IDIC | pass
|  | PIN复用测试、GPIO优先级 | pass
|  | UART2、UART3 RTS/CTS Autoflow | pass
|  | 校验位出错测试 | pass
| 性能验证 | 时序验证 | pass
| 稳定性测试 | UART跟PC通信：不同波特率 | pass
|  | UART跟PC通信测试12小时 | pass
| 功耗测试 | 使能模块前后功耗 | 不测
IR (100%) | 功能验证 | 寄存器默认值以及读写比较 | pass |  |  | 100%
|  | 控制寄存器控制位测试 | pass
|  | 状态寄存器状态位判断测试 | pass
|  | 接收 Toshiba 9012 码测试 | pass
|  | 接收 8-bit NEC 码测试 | pass
|  | 接收 Philips RC5 码测试 | pass
|  | 接收Philips RC6码测试 | pass
|  | 接收IR Paddle码测试 | pass
|  | PIN 脚复用测试 | pass
| 兼容性测试 | 红外接收管兼容性测试 | 不测
|  | 接收不同遥控器的遥控编码 | pass
| 功耗测试 | 使能模块前后的电流 | 不测
key （100%） | 功能验证 | 寄存器默认值，读写验证 | Pass |  |  | 100%
|  | IRQ的En,pending置位/清零验证 | Pass
|  | PP4*3矩阵键值验证 | Pass
|  | PP4*3各状态时间验证 | 不验证
|  | PP4*3mask功能验证 | Pass
|  | PP4*3的扫描输出Open drain/Push pull验证 | Pass
|  | SP8*4矩阵键值验证 | Pass
|  | SP8*4各状态时间验证 | 不验证
|  | SP8*4的mask功能验证 | Pass
|  | SP16*4矩阵键值验证 | Pass
|  | SP16*4各状态时间验证 | 不验证
|  | SP16*4的mask功能验证 | Pass
|  | SS8*8的矩阵键值验证 | Pass
|  | SS8*8各状态时间验证 | 不验证
|  | SS8*8的mask功能验证 | Pass
|  | SS8*16的矩键值阵验证 | Pass
|  | SS8*16各状态时间验证 | 不验证
|  | SS8*16的mask功能验证 | Pass
|  | SS16*16的矩阵验证 | Pass
|  | SS16*16各状态时间验证 | 不验证
|  | SS16*16的mask功能验证 | Pass
|  | IO扫描Normal方式下矩阵键值验证 | Pass
|  | IO扫描Normal方式下组合键验证 | Pass
|  | IO扫描Normal方式下mask功能验证 | Pass
|  | IO扫描Normal方式下按键优先级验证 | Pass
|  | IO扫描Normal方式下各状态时间验证 | 不验证
|  | IO扫描Diode方式下矩阵键值验证 | Pass
|  | IO扫描Diode方式下组合键验证 | Pass
|  | IO扫描Diode方式下mask功能验证 | Pass
|  | IO扫描Diode方式下按键优先级验证 | Pass
|  | IO扫描Diode方式下各状态时间验证 | 不验证
将sensor设置为最高72MHZ PCLK输出和最
低3MHZ输出，察看模块是否能正常接收
| 稳定性测试 | 每个按键按256下，读取键值是否稳定 | 不验证
sharesram （100%） | 功能验证 | 寄存器默认值及读写 | pass |  |  | 100%
|  | Sharesram切给AXI | pass
Sharesram切给VDE
| 性能测试 | 最高速度测试 | pass
| 功耗测试 | 典型模式下功耗值 | pass
SRAMI | 功能验证 | 寄存器默认值、全写1全写0 | 不验 |  |  | 0
|  | Norflash clk分频测试 | 不验
|  | Norflash地址线测试 | 不验
|  | Norflash command测试 | 不验
|  | Norflash数据线测试 | 不验
|  | NorFlash Data Bus Width测试 | 不验
|  | DMA与CPU是否均可以正常访问 | 不验
|  | 运行brom代码的时候地址线不放出 | 不验
|  | 程序在cache中运行 | 不验
|  | remap功能测试 | 不验
|  | Norflash接口最高访问Norflash速度测试 | 不验
| 性能验证 | Norflash接口最高访问SRAM速度测试 | 不验
| 时序验证 | Norflash接口访问时序 | 不验
VCE （90%） | 功能验证 | H264 encoder/ | 100% |  |  | 90%
|  | JPEGencoder/UPSCALE/ | 100%
| 性能验证 | H264性能测试 | 待测
VDE （70%） | 功能验证 | H264码流验证 | 100% |  |  | 70%
|  | H264异常码流测试 | 100%
|  | VP6码流验证 | 100%
|  | VP6异常码流测试 | 100%
|  | VP8码流验证 | 100%
|  | VP8异常码流测试 | 100%
|  | MVC码流验证 | 100%
|  | Buffer empty | 待测
|  | VC1码流验证 | 100%
|  | VC1异常码流测试 | 100%
|  | 寄存器验证 | 100%
|  | 中断验证 | 待测
|  | RMVB码流验证 | 100%
|  | RMVB异常码流测试 | 100%
|  | MPEG4(包括GMC) 码流验证 | 100%
|  | MPEG4异常码流测试 | 100%
|  | JPEG BASELINE码流验证 | 100%
|  | JPEG BASELINE异常码流测试 | 100%
|  | JPEG PROGRESSIVE码流验证 | 100%
|  | JPEG PROGRESSIVE异常码流测试 | 100%
|  | MPEG1/2码流验证 | 100%
|  | MPEG1/2异常码流测试 | 待测
|  | AVS码流验证 | 待测
|  | AVS异常码流测试 | 待测
|  | MPEG4 interlace码流验证 | 待测
|  | MPEG4 interlace异常码流测试 | 待测
|  | DIVX3码流验证 | 100%
|  | DIVX3异常码流测试 | 待测
|  | H263码流验证 | 50%
|  | H263异常码流测试 | 待测
| 性能验证 | H264性能验证 | 待测
|  | MPEG4性能验证 | 待测
BROM （80%） | 功能验证 | NAND Flash dirvers （24bit ECC，40bit ECC，60bit ECC，E2NAND，Toggle，ttlc） | SDR Nand（20/40/60 bit ECC）引导成功，其余待测 |  |  | 80%
|  | SD/MMC driver | pass
|  | SPInand驱动验证 | pass
|  | ADFULauncher的引导验证 | fail | 代码本身没问题
|  | BROM报错机制的验证 | pass
|  | Poweron中程序异常处理分支验证 | 待测
|  | 4核CPU的引导验证 | pass
|  | Brom中ICVersion字段check | pass
|  | brom版本信息验证 | pass
|  | 各介质引导时间统计 | pass
| 兼容性测试 | SD卡启动兼容性测试
NAND启动兼容性测试(包括ttlc、Nand、E2Nand等)
| 稳定性测试 | 多次稳定性测试 | pass
chipID (100%) | 功能验证 | 寄存器默认值、写1、清0 | Pass |  |  | 100%
|  | EFUSE的错误烧写 | Pass
|  | EFUSE的正确烧写 | Pass
|  | EFUSE的错误读取 | Pass
|  | EFUSE的正确读取 | Pass
|  | BLOCK的锁死 | Pass
|  | 自动load | Pass
| 性能验证 | CHIPID模块的最高频率验证 | Pass
|  | CHIPID模块的不同电压验证 | VDDQ接死到VCC，没有不同的电压可选
| 稳定性验证 | 测试多颗IC，包括烧写过和非烧写过的IC | 测试3颗IC，Pass
PCM （100%） | 功能验证 | 寄存器默认值读写及比较 | pass |  |  | 100%
|  | PCM 控制寄存器控制位测试 | pass
|  | PCM 状态寄存器状态位测试 | pass
|  | PCM 自发自收测试 | pass
|  | PCM 主从对跑测试 | pass
|  | PCM PIN脚复用测试 | pass
| 稳定性验证 | PCM 主模式通信12小时 | pass
|  | PCM 从模式通信12小时 | pass