## SCH change
Date | Item | Page | 更改项 | Recorder
2017-12-09 | 1 | 14 | RGMII TX RX clk增加delay配置 | Junfei Hu
2017-12-09 | 2 | 14 | RGMII clk兼容做PHY clk输入设计 | Wuping Wang
2017-12-09 | 3 | 14 | 更改PHY芯片clkout引脚连接方式， | Wuping Wang
2017-12-09 | 4 | 14 | 根据我们的物料选型，将PHY芯片pin30已经输出更改为内置LDO mode，兼容内置DC-DC方案设计； | Wuping Wang
2017-12-09 | 5 | 14 | 在RGMII TX数据线上靠近MAC端增加端接电阻 | Wuping Wang
2017-12-09 | 6 | 14 | 参考datasheet，将MDIO的上拉电阻更改为1.5K | Wuping Wang
2017-12-09 | 7 | 14 | 修改旁边的一些description | Wuping Wang
2017-12-09 | 8 | 4、27 | 修改大电流的DC-DC的功率电感料号，采用APSC001313806R8M00 | Wuping Wang
2017-12-09 | 9 | 10 | 替换level shift为TXB0108PWR | Wuping Wang
2017-12-09 | 10 | all | 替换旧物料封装 | Wuping Wang
2017-12-10 | 11 | 17 | 更正R1763连接方式 | Wuping Wang
2017-12-10 | 12 | 10 | TCXO供电做1.8V/3.3V兼容设计；输出链路加100pF隔直电容 | Wuping Wang
2017-12-10 | 13 | 10 | J1001跳线开关增加4.7K下拉电阻 | Wuping Wang
2017-12-10 | 14 | 14 | R1425/R1427 LED灯串联电阻511R to 470R(统一物料) | Wuping Wang
2017-12-10 | 15 | 22 | USB_OC_PAD信号增加4.7k上拉电阻 | Wuping Wang
2017-12-10 | 16 | 15 | 将R1512 499Ohm更改为1%精度 | Wuping Wang
2017-12-10 | 17 | 21 | 更改U2101 I2C 上拉电阻为2.2K | Wuping Wang
2017-12-10 | 18 | 27 | 增加一路SDIO/EMMC back up电源 | Wuping Wang
2017-12-11 | 19 | 4 | PMU IRQ_N 为open drain output IO ,确定不需要Level shift电路 | Wuping Wang
2017-12-11 | 20 | 4 | PMU的Digital IO（SCK，SDA，SLEEP，PWREN）支持LVCMOS18,VIH MIN=1.8V，预留0R bypass MOS管 | Wuping Wang
2017-12-11 | 21 | 17 | 修正SPI M0 clk与cs信号交叉连线 | Wuping Wang
2017-12-11 | 22 | 17 | config 拨码开关增加下拉电阻 | Wuping Wang
2017-12-11 | 23 | 13 | QSPI flash WP/HOLD信号增加上拉电阻 | Wuping Wang
2017-12-11 | 24 | 08 | 更改CKE上拉电阻为39Ohm | Wuping Wang
2017-12-11 | 25 | 10 | clkref_sel信号增加跳线选择开关 | Wuping Wang
2017-12-11 | 26 | 15 | USB ID信号预留下拉电阻，做option；VBUS信号不做分压处理，NC下拉电阻，增加限流芯片 | Wuping Wang
2017-12-11 | 27 | 16，20 | pcie perst_det与接口PCIE_RERST信号连接到系统复位信号 | Wuping Wang
2017-12-11 | 28 | 19 | 删除R1914，修正HDMI 5V电源连接方式 | Wuping Wang
2017-12-11 | 29 | 17 | 删除ARM对应JATG的level shift，增加38Pin的JTAG；Ceva的JTAG更改为10pins | Wuping Wang
2017-12-11 | 30 | 22 | 删除USB的redriver | Wuping Wang
2017-12-11 | 31 | 13 | 删除WiFi IO电平3.3V供电的option，统一更改SDIO、EMMCIO电源名称 | Wuping Wang
2017-12-11 | 32 | 10 | 删除R1046,调整C1020电容位置到TCXO Output | Wuping Wang
2017-12-11 | 33 | 10 | 修正SPI DI/DO信号线的连接方式，交叉走线 | Wuping Wang
2017-12-11 | 34 | 26 | 删除部分下拉电阻，保证在低压下能正常打开MOS管 | Wuping Wang
2017-12-12 | 35 | all | 更改level shift芯片为单向level shift | Wuping Wang
2017-12-12 | 36 | 19 | HDMI 增加I2C的EEPROM | Wuping Wang
2017-12-13 | 37 | 4/8 | FB409/410/801 BEAD统一为120ohm_100MHz_1.5A | Junfei Hu
2017-12-13 | 38 | 15 | TYPEC:VBUS Moniter覆盖SOURSE和SINK,即接到VBUS_TypeC_CONN_C | Junfei Hu
2017-12-13 | 39 | 23 | TYPEC:SINK无CHG，使用测试点替代 | Junfei Hu
2017-12-13 | 40 | 23 | TYPEC:R2307删除 | Junfei Hu
2017-12-13 | 41 | 4/27 | HDMI 5V板上电源删除 | Junfei Hu
2017-12-13 | 42 | 4 | J404更换header | Junfei Hu
2017-12-13 | 43 | 10/17 | P10的TEST PIN接到P17的CFG拨码开关 | Junfei Hu
2017-12-13 | 44 | 21 | MIPI CONN PIN顺序修改 | Junfei Hu
2017-12-13 | 45 | 21 | MIPI I2C串接电阻1%改为5% | Junfei Hu
2017-12-13 | 46 | 21 | MIPI I2C器件A0上下拉option | Junfei Hu
2017-12-13 | 47 | 21 | MIPI的TCXO改为DCXO，以太网的CLKOUT兼容 | Junfei Hu
2017-12-13 | 48 | 7/8 | VTT LDO兼容VREF到SOC的分压VREF | Junfei Hu
2017-12-13 | 49 | 26 | LED兼容下拉电阻 | Junfei Hu
2017-12-13 | 50 | 23 | SOC2TYPEC_DEAD_BAT_IN跳线 | Junfei Hu
2017-12-13 | 51 | 17 | SPI DEBUG改为插针 | Junfei Hu
2017-12-13 | 52 | 18 | MIPI的RST/PWEN/TRIG GPIO兼容分配 | Junfei Hu
2017-12-14 | 53 | 13 | SPI Flash的3.3V VCC兼容删除 | Junfei Hu
2017-12-14 | 54 | 14 | RGMII delay line defaule配置修改 | Junfei Hu
2017-12-14 | 55 | 14 | RGMII RX dly改为上拉（TX和RX均板级默认delay 2ns） | Junfei Hu
2017-12-14 | 56 | 16 | PEIE_VPH的default配置修改 | Junfei Hu
2017-12-14 | 57 | 15 | USB ID信号增加跳线 | Junfei Hu
2017-12-14 | 58 | 22 | USB TYPEA VBUS限流IC后增加跳线 | Junfei Hu
2017-12-14 | 59 | 17/20 | PCIE RST兼容AP GPIO输出过来 | Junfei Hu
2017-12-14 | 60 | 17 | SCAN 2根信号删除 | Junfei Hu
2017-12-14 | 61 | 17 | JTAG LEVELSHIFT PIN顺序修改 | Junfei Hu
2017-12-14 | 62 | 21 | MIPI I2C器件A1、A2上下拉option | Junfei Hu
2017-12-14 | 63 | 22 | USB TYPEA的OCP改为SGM | Junfei Hu
2017-12-14 | 64 | 23 | TYPEC VCONN增加OCP，使用SGM | Junfei Hu
2017-12-14 | 65 | 18 | I2C3的上拉默认NC | Junfei Hu
2017-12-14 | 66 | 14 | RGMII INT内部PD，外部上拉默认NC | Junfei Hu
2017-12-14 | 67 | 22 | USB3.0，改为只TX加100nf电容 | Junfei Hu
2017-12-14 | 68 | 15/22 | TypeC四lane均AC COUPLE电容改为220nf，conn页的删除 | Junfei Hu
2017-12-14 | 69 | 23 | TYPEC PD的VCONN增加OCP SGM2553 | Junfei Hu
2017-12-14 | 70 | 17 | 更改U1702 DIR引脚为默认下拉 | Wuping Wang
2017-12-14 | 71 | 17 | 更改J1702 JTAG trace线的连接方式 | Wuping Wang
2017-12-14 | 72 | all | 替换Sirius和emmc芯片为socket封装 | Wuping Wang
2017-12-15 | 73 | 22，23 | 更改USB限流芯片为TPS2335 | Wuping Wang
2017-12-15 | 74 | 25 | 替换双向level shift芯片为TXB0108RGYR | Wuping Wang
2017-12-15 | 75 | 17 | 删除test用两根Scan线 | Wuping Wang
2017-12-15 | 76 | all | update部分物料信息，与服务器同步 | Wuping Wang
2017-12-15 | 77 | 4 | 删除没有使用的电源符号，SPINAND_3V3 | Wuping Wang
2017-12-15 | 78 | 27 | U2701\U2704\U2712电路和参数修改 | Junfei Hu
2017-12-15 | 79 | 21 | MIPI PIN顺序修改，使用120PIN高速连接器 | Junfei Hu
2017-12-15 | 80 | 17、18 | GPIO分配修改，INT使用GPIO_Ax的input（能产生外部中断给CPU） | Junfei Hu
2017-12-15 | 81 | 17、18 | 低速总线兼容设计使用跳线方式 | Junfei Hu
2017-12-16 | 82 | 15 | USB页电源网络修改 | Junfei Hu
2017-12-16 | 83 | 7 | DDR_ALERTN上拉改为200ohm | Junfei Hu
2017-12-16 | 84 | 10 | RSSI兼容到PDET_2G | Junfei Hu
2017-12-16 | 85 | 10/15/17/18 | 低速总线兼容设计使用跳线方式，临时库 | Junfei Hu
2017-12-16 | 86 | 23 | P23 PD电源修改(MP5016H不能双向限流) | Junfei Hu
2017-12-16 | 87 | ALL | 增加测试GND PIN | Junfei Hu
2017-12-16 | 88 | 4、17 | 增加按键 | Junfei Hu
SOC2TYPEC_DEAD_BAT_IN给GPIO？？
2个PMU，I2C和丝印，如何进行区分？？？ ----量产丝印区分，I2C地址区分
时钟方案详细设计：单独晶振 or buffer设计？
增加电源开关、TVS更换
AGND
新建库核对！！！