## Artosyn effort
|  | FE |  |  | BE |  |  |  |  | TOP
| Weekly No. | BIST | SCAN | Timing | CA7 | CEVA | DDR | H265 | 6 x partition (BB+ISP+P1+P2+P3+P4) | PR | RDL+PV
trial run | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12
finial run | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16
| 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16
| 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16
| 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16
| 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16
| 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13
| 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8
| 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8
| 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8
| 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8
[10 empty] | Artosyn total effort man w |  | 290
[10 empty] | VSI orignal effort man w |  | 276
Q1 | FP阶段未考虑，TOP FP的resource没有算进去，3 Weeks
Q2 | P6 3个人不make sense
Q3 | DFT 时间需要的比PR 长，并且一开始就需要参与
Q4 | FP&TRIAL RUN 跟客户的delivery quality有非常大的关系
CDM BUFFER (pending)
项目等待时间目前还未算
Management effort未算

## VSI Revised effort
|  | FE |  |  | BE |  |  |  |  | TOP
| Weekly No. | BIST | SCAN | Timing/Low Power Sign Off | CA7 | CEVA | DDR | H265 | 6 x partition (BB+ISP+P1+P2+P3+P4) | PR | IO/ESD （10MWs） | FP/PP/PA | RDL+PV
Floorplan | 1 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5
| 2 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5
| 3 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5
Trial Run | 4 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5
| 5 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5
| 6 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5
| 7 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 17.5
| 8 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 17.5
| 9 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 17.5
| 10 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 17.5
| 11 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 17.5
| 12 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 17.5
| 13 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 17.5
| 14 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 17.5
| 15 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 17.5
Finial Run | 16 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 17.5
| 17 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 17.5
| 18 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 17.5
| 19 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 17.5
| 20 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 17.5
| 21 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 17.5
| 22 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 17.5
| 23 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 17.5
| 24 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 17.5
| 25 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 17.5
？？？ | 26 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5
Post Sim | 27 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5
| 28 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5
T.O | 29 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5
| 30 | 2 | 2.5 | [10 empty] | 4.5
| 31 | 2 | 2.5 | [10 empty] | 4.5
[10 empty] | VSI revised total effort man w |  |  |  | 471
[10 empty] | VSI orignal effort man w |  |  |  | 276
Difference 1: FloorPlan阶段未考虑，TOP FP的resource没有算进去，3 Weeks
Difference 2: CA7 & CEVA block level需要做三层，按照VSI正常的要求，CEVA需要budget 2人，CA7需要budget 1.5人，DDR budget 1.5人，目前CEVA + CA7 + 64 BIT DDR 增加一个1.5个reosurce budget
Difference 3: P6 3个人变为4个人，全部1M+ 大的block，根据VSI的经验，增加一个resource budget（未必够）
Difference 4: DFT 时间需要的比PR 长，并且一开始就需要参与，流片结束后需要继续keep
Difference 5: IO ESD的resource
Difference 6: SCAN设计跟其他general case有点区别，需要两个domain，在设计跟验证上effort成倍上升，SCAN Resource需要2.5人
Difference 7: Floorplan /Power Plan/ Power Analysis 的resource
Difference 8: 由于项目规模、复杂度上升，整个项目的周期被拖长，24周变为29周

## Artosyn effor new
|  | FE |  |  | BE |  |  |  |  | TOP
milestone | Weekly No. | BIST | SCAN | Timing/Low Power Sign Off | CA7 | CEVA | DDR | H265 | 6 x partition (BB+ISP+P1+P2+P3+P4) | PR | IO/ESD （10MWs） | FP/PP/PA | RDL+PV
Quality check (NLS/SDC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Floorplan/Trial Run (Pre-Golden) | 1 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5
| 2 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5
| 3 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5
| 4 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5
| 5 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5
| 6 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5
| 7 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 17.5
Golden release | 8 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 17.5
| 9 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 17.5
Finial Run | 10 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 16.5
| 11 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 16.5
| 12 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 16.5
| 13 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 16.5
Post.Sim | 14 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5
| 15 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5
T.O | 16 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5
| 17 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5
| 18 | 2 | 2.5 | [10 empty] | 4.5
| 19 | 2 | 2.5 | [10 empty] | 4.5
[10 empty] | VSI revised total effort man w |  |  |  | 309.5
[10 empty] | VSI orignal effort man w |  |  |  | 276

## resource
VSI evl
MBIST | 2 | chengyu / huhao
SCAN | 2.5 | Zou, Chengyu/Yin Ying
Timing/Low power | 1 | liu yunqing/ | qingwang 现在看到主要在清sdc，刘韵青估计是顶层有时会帮忙清楚下sdc
CA7 | 1 | Wei, Yongcheng
CEVA | 1.5 | FangxiangWu
DDR | 1.5 | Liangwei Li
H265 | 1 | qingwang
6X SUB | 4 | Xu, Zhibin (SUB3) huangguishuai (SUB4/ISP) 王龙 （BB）
PR | 1 | Huang, Qiuhua
IO/ESD | 1 | Bo yu
FP/PP/PA | 1 | xi chen
RDL+PV | 1 | Chen, Yinlong/Liangyu
Plan resource | 18.5 | 17