## Schedule
王化 |  |  |  | 岳智 |  |  |  | 江明权 |  |  |  | 曾强 |  |  |  | 马斌
项 | 内容 | 工时 | 完成日 | 项 | 内容 | 工时 | 完成日 | 项 | 内容 | 工时 | 完成日 | 项 | 内容 | 工时 | 完成日 | 项 | 内容 | 工时 | 完成日
1 | SOC仿真环境切换到最新版本并发布 | 1Day | 2017-04-06 | 1 | DPC/ATA/CAC/…相关模块单路模式C setting调试 | 3Day | 2017-04-11 | 1 | DDR数据比对数据生成模板(matlab) | 1Day | 2017-04-06 | 1 | GlobalToneMapping单路C setting调试 | 2Day | 2017-04-08 | 1 | wb单路模式C Setting调试 | 2 | 2017-04-10
2 | ISP在Veloce平台移植，完成SingleFrame模式验证 | 4Day | 2017-04-12 | 2 | LSC/DPC/ATA/CAC/CM/LUT3D/HUPS YUV/AF 模块多路模式GoldenData模板(matlab) | 5Day | 2017-04-17 | 2 | DigitalGain/Compander/Decompander/DRC/CCM/Gamma/RGB2YUV/Crop2/Scale模块单路C Setting调试 | 3Day | 2017-04-10 | 2 | DDR Fetch功能调试（单路) | 6Day | 2017-04-15 | 2 | awbs、rgbhisto、rawhisto、rcs、rro、wb、rgbymax这7个模块单路模式setting调试 | 3 | 2017-04-13
3 | 批处理测试集需求 | 1Day | 2017-04-13 | 3 | LSC/DPC/ATA/CAC/CM/LUT3D/HUPS YUV/AF 模块多路模式bypass功能调试 | 2Day | 2017-04-20 | 3 | 降彩噪模块单路功能调试 | 1Week | 2017-04-14 | 3 | RNR/LEE/GTM模块多路模式下激励适量生成模板(matlab） | 3Day | 2017-04-19 | 3 | wb模块多路模式下bypass功能调试 | 2 | 2017-04-17
4 | 批处理脚本调试（RTL/Veloce) | 3Day | 2017-04-16 | 4 | LSC/DPC/ATA/CAC/CM/LUT3D/HUPS YUV/AF 模块多路模式normal功能调试 | 15Day |  | 4 | DigitalGain/Compander/Decompander/DRC/CCM/Gamma/RGB2YUV/Crop2/Scale模块双路Goldendata模板(matlab) | 3Day | 2017-04-18 | 4 | RNR/LEE/GTM模块多路模式下bypass功能调试 | 2Day | 2017-04-21 | 4 | wb模块多路模式下Normal功能调试 | 2 | 2017-04-19
5 | Demosaic双路模式设计及验证 | 4Day |  | 4.1 | LSC（镜头暗角）多路模式验证 | 3Day | 2017-04-22 | 5 | DigitalGain/Compander/Decompander/DRC/CCM/Gamma/RGB2YUV/Crop2/Scale多路bypass功能调试 | 2Day | 2017-04-20 | 5 | RNR/LEE/GTM模块多路模式Normal功能调试 | 12Day | 2017-05-10 | 5 | rgbhisto多路模式下Normal功能调试 | 2 | 2017-04-21
6 | FPGA交割，李毅try fpga flow，预计4/15号发布稳定的FPGA综合环境 |  | 2017-04-15 | 4.2 | DPC去坏点模块多路模式验证。 | 3Day | 2017-04-26 | 6 | DigitalGain/Compander/Decompander/DRC/CCM/Gamma/RGB2YUV/CNF/Crop2/Scale多路Normal功能 | 12Day |  | 5.1 | RNR多路模式验证 | 3Day | 2017-04-25 | 6 | rgbymax多路模式下Normal功能调试 | 3 | 2017-04-26
7 | FPGA平台调试验证： |  |  | 4.3 | ATA 抗混叠模块多路模式设计及验证 | 2Day | 2017-04-28 | 6.1 | DititalGain/RGB2YUV/CROP/CCM/Gamma多路模式调试 | 2Day | 2017-04-22 | 5.2 | LEE | 3Day | 2017-04-28 | 7 | rro多路模式下Normal功能调试 | 3 | 2017-04-28
| A7+Uart + DDR访问功能验证 | 0.5Day | 2017-04-17 | 4.4 | CAC去镜头色散模块设计及验证 | 2Day | 2017-04-30 | 6.2 | Compander/Decompander多路模式调试 | 2Day | 2017-04-24 | 5.3 | GTM | 3Day | 2017-04-30 | 8 | rcs多路模式下Normal功能调试 | 3 | 2017-05-04
| DDR->PC数据导出并测试 | 0.5Day | 2017-04-17 | 4.5 | CM饱和度调整模块设计及验证 | 2Day | 2017-05-04 | 6.3 | CNF(降彩噪)多路模式调试 | 8Day |  | 6 | Debug数据dump模块设计验证 | 6Day | 2017-05-08 | 9 | awbs多路模式下Normal功能调试 | 5 | 2017-05-10
| Sensor->ISP->DDR | 1W | 2017-04-24 | 4.6 | LUT3D线性变换模块设计及验证 | 2Day | 2017-05-06 |  |  |  |  | 7 | 单路New feature设计验证 | 6Day | 2017-05-15
| Sensor->VIF->DDR->ISP->DDR | 1W | 2017-04-29 | 4.7 | CHUPS YUV上采样模块设计及验证 | 1Day | 2017-05-08
| Sensor->ISP->DDR->Display |  |  | 4.8 | AF自动对焦模块设计及验证 | 2Day | 2017-05-10
8 | FPGA调试 |  |  | 5 | FPGA MIPI相关调试支持 | 1w | 4/17-4/24 | 综合 | DCG flow支持 |  |  | FPGA | 3A 算法tuning |  |  | FPGA | 3A 算法tuning